常州亚太热电有限公司

#1炉A修、#2炉C修大修工程招标书

一、工程概述

常州亚太热电有限公司（以下称我公司）。现有机组#1、#2机组，目前两机组运行正常。主要设备型号如下：

| 设备名称 | 型号 | 制造厂 | 主要参数 |
| --- | --- | --- | --- |
| ＃1锅炉 | CG—220/9.81—M17 | 四川锅炉厂 | 220t/9.81MPa. 540℃ |
| #2锅炉 | CG—220/9.81—M20 | 四川锅炉厂 | 220t/9.81MPa. 540℃ |
| #1汽轮机 | C55—8.83/1.27 | 上海汽轮机厂 | 60MW 8.83Mpa 535℃ |
| ＃2汽轮机 | C60—8.83/1.27 | 上海汽轮机厂 | 60MW 8.83Mpa 535℃ |
| #1发电机 | QFS—60—2 | 上海电机厂 | 60MW 6.3 kV |
| ＃2发电机 | QFS—60—2 | 上海电机厂 | 60MW 6.3 kV |

按公司要求，安排在2025年春节期间进行#1炉A修、#2机组C修工作，现拟对检修外协施工进行招标工作。

二、工程范围

1. 见<#1机A修项目表>。

2．见<#2机组C修项目表>

3. 所有检修工作中配套的试验、校验、检测及保温拆除恢复、脚手架搭建拆除等工作。

三、工程要求

1.#1炉A大修实施时间安排：2025年02月01日～2025年02月20日

2. #2炉C小修实施时间安排：2025年01月20日～2025年01月27日

3.投标方必须具备60MW热电机组整套专业大修及技术改造的工程保证能力，有相应的工程资质，并有工程实践经验。

4. 投标方须认真核对我公司提供的项目表，如有需要，投标方可来我公司现场考察了解情况。

5 .投标方需编制完善的技术标，编制合理的工程商务标。

6. 投标方应保证参加检修工作的所有人员必须持有“电业安全作业规程”（发电厂和变电所电气部分）或（热力和机械部分）考试合格证件，特殊工种要有国家管理部门认可的上岗证。

7. 投标方须承诺遵守我公司安全管理规定，并与我公司签订安全责任协议书（安全责任协议书的样本我公司以电子邮件形式提供参考）。

8. 投标方必须承诺所有工作人员完全遵守我公司各项相关规章制度。

9. 投标方检修用各类工器具应自备。需要我公司提供工器具等设备或设施的，应在投标书中注明。

10. 投标方应承诺不得将本工程自行转包，若有个别辅助项目需要外委进行的，须向我公司提交承包商证明材料并经我公司审查同意方可进行。

11. 检修工作质量应完全符合国家、电力行业各项规程、标准的规定。检修质保期为一年，期间若因检修质量出现设备故障，投标方应承诺免费检修。

12. 鉴于我公司环境所限，不具备向检修工程承包商提供厂内集体食宿的条件，投标方须自行准备，请充分注意此前提条件。

四、执行技术标准（包含，但不限于）

  - DLT838—2003《发电企业设备检修导则》

  - 《电力建设施工及验收技术规范》各专业篇

  - JBJ29—96《机械设备安装工程施工及验收技术规范》

  - GBJ236《钢焊缝射线照片及底片等级分类法》

  - DL/T616—1997火电厂汽水管道与支吊架维修调整

  - JB/Y2901—1991汽轮机防锈技术条件

  - SD340—1989火力发电厂锅炉、压力容器焊接工艺评定规程

  - 各项制造厂技术标准

  - 各改造项目技术方案

  - 经双方认可的检修工艺标准

五、考核

发生以下工程管理问题，将酌情扣除质保款：

1  因承修方原因未能在计划工期内完成大修工作。

2  质保期内发生因检修质量问题造成的设备返修。

- 主要工程项目质量检验优良率低于85%，关键项目优良率低于100%。

- 因检修质量原因，修后设备一次启动不成功。

- 修后移交，未做到清洁文明生产要求。

- 大修竣工后未按规定期限移交竣工资料（检修文件包、大修总结报告，及其电子版）。

- 检修期间发生违反甲方各项管理规定并造成较坏影响的现象。

- 检修后锅炉效率低于设计值、汽机热效率低于修前水平。

- 因承修方原因，未达到各项技术监督要求值。

- 其他因承修方原因影响甲方设备、人身安全或造成甲方经济损失的情况。

六、招标方式及程序

1. 投标文件应包括下列资料并不限于下列资料：

- 企业资质及业绩介绍

- 施工方案（技术标）

- 工程报价（商务标）

2. 施工方案应包括但不限于：

- 大修施工组织措施

- 大修施工进度计划（编制进度网络图）

- 施工安全、质量保证体系

- 各专业施工方案及技术措施（包括进度网络、关键节点控制、质量签证点等）

- 主要项目检修工艺卡

- 安全、文明施工管理规定

- 必备的设备、工器具清册

3. 商务投标文件应包括但不限于下列内容：

- 商务报价书

- 法人资质证明（复印件）

- 授权委托书

4. 投标价格需涵盖但不限于以下费用：

- 项目表中的全部检修项目（包括标准项目、非标项目）及一般消除缺陷工作；

- 仪表拆、装、运及校验修理、电气试验拆、搭接头等费用；

- 检修所需的消耗性材料费用；

- 各类试验、校验、检测及加工费用（包括运输费用）；

- 检修及改造项目所必须的脚手架工程费用和设备保温及外包白铁皮的拆除、修复工作等全部费用；

- 检修项目中新设备的安装、电缆敷设、装置校验、调试、试验费用；

- 参加检修所有人员的行、食、住及各项保险费用等；

- 施工工器具费用；

- 各项管理费；

- 各项必须的税费（**%税率）。

5. 检修标准项目和非标项目，可制作一份商务投标书，但需附各专业及分项报价表。

6. 投标书应对我公司招标书所列各项要求予以确定的响应，遇有下列情况应特别说明：

- 不能达到招标书所列要求条款的情况;

- 具备超出招标书所列要求能力的情况;

- 其他需要说明的情况。

- 凡未做特别说明的，一律视为完全认同我公司招标书所列条款。

7. 投标方于投标书中所作各项承诺亦为合同及技术协议的签约基础（若中标），投标方应完全遵守，并在此基础上签订相关的合同条款。

7．欢迎投标方组织个专业人员，来现场进行交流，我公司会及时答疑。

8. 投标文件分技术标、商务标于2024年12月8日前发至我公司邮箱，我公司将组织技术标的评审、商务标的开标工作。

9、开标结果，我公司将会及时告知。

10. 书面投标文件正本一份、副本两份，注明字样。评标时以正本为准。

11. 联系方式

- 常州亚太热电有限公司地址：江苏省常州市武进区横山桥镇

- 邮编：213119

- 联系人：

- 电  话：

- 传  真：

常州亚太热电有限公司

2024年10月24日